## Sheet1
项目启动时间2017年6月4日
阶段 | 步骤 | 内容 | 时间 | 备注
商务阶段 | 项目组成立 | 组建项目负责人员 | 第一周
| 确认项目 | 进行商业计划分析与确认
确认工作时间与收费开销
需求分析 | 初步调研 | 根据商业需求确定网站平台需求 功能，网站平台策划 | 第二周
| 详细需求分析 | 根据初步调研完成具体需求文档 （包含数据采集，需求修改确认等所有过程）
项目开发 | 公共环境搭建 | 搭建git代码库，maven库 | 第三周
| 后台底层实现 | 根据需求选取后台具体使用技术（框架、数据库、开发容器、应用容器），封装dao层 | 第4-15周
| 原型设计 | 页面各个模块（包括前台后台）UI设计，并完成静态原型 | 第4-15周
| 原型实现 | 静态原型完成每个模块具体后台实现 | 第16-20周 | 对每一个功能做好单元测试
| 内部测试 | 白盒测试、回归测试 | 第21-24周
| 版本确认 | 打包项目、确认版本号 | 第25周
项目发布 | 发布环境部署 | 部署应用容器，相应容器策略，调测 | 第25周
| 项目部署 | 确认上线的版本号并部署 | 第25周
| 内测阶段 | 限制公网访问，线上环境功能测试、压力测试 | 第26周 | 收集数据，做出相应修改
| 正式上线 | 开放防火墙策略，正式在公网上线 | 第27周 | 进入运维、迭代阶段